## ORÇAMENTO
Planilha de Orçamento SIMPLIFICADA
Obra: READEQUAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DO CENTRO CULTURAL
Cliente: Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis | [7 empty] | SINAPI 2012
Árae da obra: 197,52m²
Item | Discriminação |  | Un | Qtd. | Valor Unitário | BDI 30% | Valor com BDI | Total | SINAPI
1. | INSTALAÇÃO DA OBRA
1.1 | LIMPEZA DO TERRENO |  | M2 | 70 | 2.06 | 0.618 | 2.678 | 187.46 | 73822/001
1.2 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) |  | M2 | 115 | 27.92 | 8.376 | 36.296 | 4174.04 | 74220/001
1.3 | PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA |  | M2 | 4,50 | 207.95 | 41.59 | 249.54 | 1122.93 | 74209/001
Total de INSTALAÇÃO DA OBRA | [7 empty] | 5484.43
2. | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1a. ATE 1,50m |  | M3 | 18 | 20.57 | 5.1425 | 25.7125 | 462.825 | 6430
2.2 | ATERRO MOLHADO E APILOADO MANUALMENTE |  | M3 | 25 | 24 | 6 | 30 | 750 | 55835
2.3 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO |  | M3 | 2,00 | 56.74 | 14.185 | 70.925 | 141.85 | 73904/001
Total de MOVIMENTO DE TERRA | [7 empty] | 1354.675
3. | INFRA-ESTRUTURA
3.1 | SAPATA CONCRETO ARMADO fck15MPa-COMPLETA, INCLUSIVE FORMAS |  | M3 | 1.62 | 1350 | 405 | 1755 | 2843.1 | 73406 5970/73942
3.2 | VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO fck15MPa-COMPLETA, INCLUSIVE FORMAS |  | M3 | 0.3 | 1350 | 405 | 1755 | 526.5 | 73406 5970/73942
Total de FUNDAÇÕES | [7 empty] | 3369.6
4. | SUPRA-ESTRUTURA
4.1 | RETIRADA E READEQUAÇÃO DE VIGAS DO PRÉ-MOLDADO EXISTENTE DO PALCO |  | UND | 12 | 950 | 279.4767 | 1229.4767 | 14753.7204 | COTAÇÃO
4.2 | VIGA CONCRETO ARMADO-ESCORAMENTO, FORMA, ARMADURA, LANÇAMENTO, CURA E DESFORMA |  | M3 | 1.8 | 1350 | 405 | 1755 | 3159 | 73406 5970/73942
4.3 | PILAR CONCRETO ARMADO - ESCORAMENTO, FORMA, ARMADURA, LANÇAMENTO, CURA, DESFORMA |  | M3 | 0.8 | 1350 | 405 | 1755 | 1404 | 73406 5970/73942 | Execução de alvenaria de elevação c/ tijolo cerâmico 8 furos, de primeira 9x19x19 1/2 vez
Total de SUPRA-ESTRUTURA | [7 empty] | 19316.7204
5. | PAREDES EM GERAL
5.1 | EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO C/ TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS, DE PRIMEIRA 9X19X19 1/2 VEZ |  | M2 | 301 | 29.06 | 8.718 | 37.778 | 11371.178 | 73935/001
5.2 | COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA |  | M2 | 28 | 61.54 | 18.462 | 80.002 | 2240.056 | 9875
Total de PAREDES EM GERAL | [7 empty] | 13611.234
6. | COBERTURA
6.1 | RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS |  | M2 | 80 | 2.4 | 0.72 | 3.12 | 249.6 | 72231
6.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TELHA FIBROCIMENTO |  | M2 | 80 | 20.15 | 6.045 | 26.195 | 2095.6 | 74088/001
6.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMPRIMENTOJ 6,0M, LISO |  | M2 | 92 | 23.52 | 7.056 | 30.576 | 2812.992 | 41602 | Fornecimento e instalação de forro de PVC em placas com largura de 10cm, espessura 8mm, comprimentoj 6,0m, liso
6.4 | URDIMENTO DE METALÃO 5X5CM CHAPA 14 |  | ml | 156.7 | 21 | 6.3 | 27.3 | 4277.91 | cotação
Total de COBERTURA | [7 empty] | 9436.102
7 | PAVIMENTAÇÃO
7.1 | LASTRO DE PEDRA BRITADA 5cm |  | M2 | 80 | 4.07 | 1.221 | 5.291 | 423.28 | 74249/001
7.2 | CONTRAPISO CONCRETO-5cm-200kg ci/m3 (magro) |  | M3 | 5.2 | 283.85 | 85.155 | 369.005 | 1918.826 | 6047
7.3 | CIMENTO DESEMPENADO-QUADROS 1,2x1,2 -3cm ci-ar 1:4 |  | M2 | 80 | 23.06 | 6.918 | 29.978 | 2398.24 | 73922/002
7.4 | PISO EM TABUA DE MADEIRA DE LEI 1A, ESPESSURA 2,5CM, FIXADO EM PECAS E MADEIRA |  | M2 | 64 | 91.37 | 27.411 | 118.781 | 7601.984 | 73655
7.5 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO COM PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE, PEI 05 ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCL. REJUNTAMENTO E RODA PÉ EMBUTIDO. |  | M2 | 87 | 35.01 | 10.503 | 45.513 | 3959.631 | 73.829/001 | Fornecimento e assentamento de revestimento com piso cerâmico antiderrapante, PEI 05 assentado com argamassa colante, incl. Rejuntamento e roda pé embutido.
Total de PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 16301.961
8 | REVESTIMENTO
8.1 | CHAPISCO ci-ar 1:3-7mm PREPARO E APLICAÇÃO |  | M2 | 602 | 4.39 | 1.317 | 5.707 | 3435.614 | 73928/003
8.2 | EMBOCO ci-ca-ar 1:2:8-15mm |  | M2 | 602 | 14.51 | 4.353 | 18.863 | 11355.526 | 5993
8.3 | AZULEJO COR A PRUMO COM ARGAMASSA COLANTE-SEM EMB. |  | M2 | 16 | 26.72 | 8.016 | 34.736 | 555.776 | 5999
Total de REVESTIMENTOS | [7 empty] | 15346.916
9 | ESQUADRIAS
9.1 | PORTA MADEIRA MACIÇA (80x210) - P2 |  | CJ | 6 | 312.97 | 93.891 | 406.861 | 2441.166 | 73910/006
9.2 | JANELA BASCULANTE DE FERRO 0,60X0,80 |  | CJ | 2 | 349.29 | 104.787 | 454.077 | 908.154 | 6103
| ESCADA METALICA ESTRUTURA 5X5 E CHAPA 14MM |  | CJ | 2 | 1700 | 510 | 2210 | 4420 | COTAÇÃO
9.3 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" |  | M2 | 7.25 | 235.46 | 70.638 | 306.098 | 2219.2105 | 73631
Total de ESQUADRIAS | [7 empty] | 9988.5305
10 | PINTURA
10.3 | PINTURA EM VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS |  | M2 | 80 | 9.68 | 2.904 | 12.584 | 1006.72 | 6081
10.4 | PINTURA A OLEO S/ESQUADRIA DE MADEIRA DUAS DEMAOS |  | M2 | 21 | 7.23 | 2.169 | 9.399 | 197.379 | 79464
10.5 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE, DUAS DEMAOS, PARA FERRO |  | M2 | 15 | 40 | 12 | 52 | 780 | 73924/001
Total de PINTURAS | [7 empty] | 1984.099
11 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
11.1 | BACIA SANITÁRIA COM CX DESCARGA ACOPLADA E ASSENTO |  | UN | 2 | 248.2 | 74.46 | 322.66 | 645.32 | 74193/001
11.2 | LAVATORIO DE LOUÇA SEM COLUNA |  | UN | 2 | 120.8 | 36.24 | 157.04 | 314.08 | 6009
11.3 | PAPELEIRA DE LOUCA 15x15cm |  | UN | 2 | 37.46 | 11.238 | 48.698 | 97.396 | 6004
11.4 | CABIDE DUPLO DE LOUÇA |  | UN | 2 | 25.86 | 7.758 | 33.618 | 67.236 | 6008
11.5 | MEIA SABONETEIRA DE LOUÇA 7,5x15cm |  | UN | 2 | 30.8 | 9.24 | 40.04 | 80.08 | 6007
11.6 | ESPELHO CRISTAL 6mm 50X70 C/MOLDURA DE ALUMÍNIO |  | CJ | 2 | 248.37 | 74.511 | 322.881 | 645.762 | 74125/001
11.7 | TORNEIRA P/ LAVATÓRIO (FABRIMAR DIGITAL LINE) |  | UN | 2 | 42.35 | 12.705 | 55.055 | 110.11 | 73949/009
11.8 | REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 20mm(3/4") |  | UN | 1 | 55.4 | 16.62 | 72.02 | 72.02 | 74176/001
11.9 | REGISTRO GAVETA BRUTO 1" 25mm |  | UN | 2,00 | 36.56 | 10.968 | 47.528 | 95.056 | 74184/001
11.10 | CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 l |  | UN | 1,00 | 465 | 139.5 | 604.5 | 604.5 | cotação
11.11 | TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25mm |  | M | 42,00 | 10.22 | 3.066 | 13.286 | 558.012 | 75030/001
11.12 | TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 32mm |  | M | 6,00 | 18.98 | 5.694 | 24.674 | 148.044 | 75030/002
11.13 | CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 150x150x50 saida 50mm |  | UN | 2,00 | 25.93 | 7.779 | 33.709 | 67.418 | 40777
11.14 | CAIXA INSPEÇÃO 60x60x60cm ALV.15 C/TAMPA CONCRETO |  | UN | 2 | 84.38 | 25.314 | 109.694 | 219.388 | 74104/002
11.15 | TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40mm ESGOTO SECUNDÁRIO |  | M | 18 | 13.84 | 4.152 | 17.992 | 323.856 | 74165/001
11.16 | TUBO PVC RIGIDO 50mm ESGOTO PRIMARIO |  | M | 12 | 18.66 | 5.598 | 24.258 | 291.096 | 74165/002
11.17 | TUBO PVC RIGIDO 100mm ESGOTO PRIMARIO |  | M | 18,00 | 27.36 | 8.208 | 35.568 | 640.224 | 74165/004
11.18 | SUMIDOURO TIJ./CRIVO TAMPA CONC.ARM |  | UN | 1,00 | 724.65 | 217.395 | 942.045 | 942.045 | 74198/002
11.19 | SUPORTE PARA AUXILIO DEFICIENTE |  | UN | 2 | 95 | 28.5 | 123.5 | 247 | cotação
Total de INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [7 empty] | 6168.643
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
12.1 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  | 150 | 4.35 | 1.305 | 5.655 | 848.25 | 72935
12.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FIO DE COBRE SEÇÃO 2.50 MM², COM ISOLAMENTO PARA 750V, COM CARACT. NÃO PROPAGANTE AO FOGO E AUTO EXTINGUIVEL, PIRASTIC OU SIMILAR. |  | M | 200 | 1.94 | 0.582 | 2.522 | 504.4 | 73.860/008 | Fornecimento e instalação de fio de cobre seção 2.50 mm², com isolamento para 750V, com caract. Não propagante ao fogo e auto extinguivel, pirastic ou similar.
12.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FIO DE COBRE SEÇÃO 4.00 MM², COM ISOLAMENTO PARA 750V, COM CARACT. NÃO PROPAGANTE AO FOGO E AUTO EXTINGUIVEL, PIRASTIC OU SIMILAR. |  | UN | 400 | 2.92 | 0.876 | 3.796 | 1518.4 | 73860/009 | Fornecimento e instalação de fio de cobre seção 4.00 mm², com isolamento para 750v, com caract. Não propagante ao fogo e auto extinguivel, pirastic ou similar.
12.4 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  | 240 | 13 | 3.9 | 16.9 | 4056 | cotação
12.5 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 14 | 41.89 | 12.567 | 54.457 | 762.398 | 73953/001
12.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA TIPO UNIVERSAL DE 10A/127V COM ESPELHO PARA CAIXA 2X4" |  |  | 42 | 57.42 | 17.226 | 74.646 | 3135.132 | 73.917/003 | Fornecimento e instalação de tomada tipo universal de 10A/127V com espelho para caixa 2x4"
12.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES TIPO UNIVERSAL DE 10A/127V COM ESPELHO PARA EMBUTIR EM CAIXA METALICA 4"X2" |  |  | 8 | 53.16 | 15.948 | 69.108 | 552.864 | 74.042/001 | Fornecimento e instalação de interruptor de uma tecla simples tipo universal de 10A/127V com espelho para embutir em caixa metalica 4"x2"
12.8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR C/ PROTEÇÃO TERMOGAMÉTICA AUTOMÁTICA DA ELETROMAR OU SIMILAR DE 10 Á 30A |  | UN | 6 | 8.01 | 2.403 | 10.413 | 62.478 | 74.130/001 | Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar c/ proteção termogamética automática da eletromar ou similar de 10 á 30A
12.9 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR C/ PROTEÇÃO TERMOGAMÉTICA AUTOMÁTICA DA ELETROMAR OU SIMILAR DE 50 AMP |  |  | 1 | 55.08 | 16.524 | 71.604 | 71.604 | 74.130/004 | Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar c/ proteção termogamética automática da eletromar ou similar de 50 amp
12.10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR C/ PROTEÇÃO TERMOGAMÉTICA AUTOMÁTICA DA ELETROMAR OU SIMILAR DE 75 AMP |  | UN | 1 | 77.46 | 23.238 | 100.698 | 100.698 | 74.130/005 | Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar c/ proteção termogamética automática da eletromar ou similar de 75 amp
12.11 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  | 1 | 346.52 | 103.956 | 450.476 | 450.476 | 74131/004
12.12 | CAIXA PARA PADRÃO T6 |  | UN | 1 | 330 | 99 | 429 | 429 | COTAÇÃO
12.13 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL EM CHAPA METÁLICA PARA 6 CIRCUITOS |  | UN | 1 | 3 | 0.9 | 3.9 | 3.9 | 74131/002 | Quadro de distribuição geral em chapa metálica para 6 circuitos
Total de INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 12495.6
13. | LIMPEZA DA OBRA |  | UN | 197.52 | 1.11 | 0.333 | 1.443 | 285.0214 | 74131/002
Total de LIMPEZA DA OBRA | [7 empty] | 285.0214
|  | Total do Orçamento | [5 empty] | 115143.5323
Note on B85: MICROSOFT:

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Obra: READEQUAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DO CENTRO CULTURAL
Cliente: Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis
Árae da obra: 197,52m²
Item | Descrição |  | 1 mes |  | 2 mes |  | 3 mes |  | 4 mes |  | total item
|  | PESO | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | INSTALAÇÃO DA OBRA | 4.763% | 5484.43 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5484.43 | 100
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 1.177% | 1354.675 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1354.675 | 100
3 | INFRA-ESTRUTURA | 2.926% | 2527.2 | 75 | 842.4 | 25 | 0 |  | 0 |  | 3369.6 | 100
4 | SUPRA-ESTRUTURA | 16.78% | 11590.0322 | 60 | 4829.1801 | 25 | 2897.5081 | 15 | 0 |  | 19316.7204 | 100
5 | PAREDES EM GERAL | 11.82% | 4083.3702 | 30 | 6805.617 | 50 | 2722.2468 | 20 | 0 |  | 13611.234 | 100
6 | COBERTURA | 8.195% | 943.6102 | 10 | 3774.4408 | 40 | 3774.4408 | 40 | 943.6102 | 10 | 9436.102 | 100
7 | PAVIMENTAÇÃO | 14.16% | 0 |  | 6520.7844 | 40 | 8150.9805 | 50 | 1630.1961 | 10 | 16301.961 | 100
8 | REVESTIMENTO | 13.33% | 0 |  | 7673.458 | 50 | 7673.458 | 50 | 0 |  | 15346.916 | 100
9 | ESQUADRIAS | 8.675% | 0 |  | 0 |  | 4994.2653 | 50 | 4994.2653 | 50 | 9988.5305 | 100
10 | PINTURA | 1.723% | 0 |  | 0 |  | 396.8198 | 20 | 1587.2792 | 80 | 1984.099 | 100
11 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | 5.357% | 616.8643 | 10 | 2159.025 | 35 | 2775.8893 | 45 | 616.8643 | 10 | 6168.643 | 100
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 10.85% | 1249.56 | 10 | 2499.12 | 20 | 6247.8 | 50 | 2499.12 | 20 | 12495.6 | 100
13 | LIMPEZA DA OBRA | 0.2475% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 285.0214 | 100 | 285.0214 | 100
14 | TOTAL MENSAL |  | 28244.7419 |  | 35389.0253 |  | 39973.4086 |  | 12836.3564 |  | 115143.5323
15 | TOTAL GERAL | 115143.5323
___________________________
Andressa Horst
Arquiteta e Urbanista
CAU:92673-6